## CONSERVATION
PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ANKAFOBE
MISSION: MITAHIRY NY VAVOLOMBELON'NY ALAN'I TAMPOKETSA MIARAKA AMY HARENA VOAJANAHARY MANADANJA AO AMINY MBA HO TOMBOTSOAN'NY MPONINA ENY IFOTONY SY NY FIRENENA
CONSERVATION
OBJECTIF 1 : aucun feu sauvage/non controlé atteint l'aire protégée
JUSTIFICATION: eviter la degradation et perturbation de l'ecosystème et de la biodiversité
INDICATEURS: surface brulée, nombre de feux touchant l'aire protégée
Activités | Sous Acticités | Donateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Activité 1: Elargissement, Installation et Entretien des Pare-feux | 1.1. Réunion des membres de bureau Association Sohisika | RFT | x | x | x | x | x
1.2. Réunion par village (4 villages)
1.3. Mesure des surfaces pour la mise en œuvre de pare-feux
1.4. Nettoyage de par-feux et suivi
1.5 Demande autorisation CEDD
1.6. Mise à feux
Activité 2: Lutte contre les feux | 2.1. Réunion des membres de bureau Association Sohisika | RFT | x | x | x | x | x
2.2. Annonce et recrutement de Tilinafo
2.3. Renforcement de capacités de Tilinafo
2.4. Mise en œuvre du contrat par les patrouilleurs
2.5. Suivi de la mise en œuvre du contrat de travail
2.6. Mise à disponibilité des ressources materiels
2.7. Remplissage des bidons
2.8. Organisation de lutte active (inclure la stratégie de communication)
2.9. IEC (radio et panneaux)
Activité 3: Feux précoces dans les zones sans plantes ligneuses | 3.1. Etude de faisabilité | RFT | x | x | x | x
3.2. Présentation et validation de plan avec COS, CEDD et l'association
3.3. Demande autorisation CEDD
3.4 Mise à feux
Activité 4: Elimination de Pinus et Accacia fertiles | 4.1. Demande de Permis de coupe auprès de CEDD | ARO, FRA | x | x |  | x
4.2. Réunion d'organisation
4.3. Mise en œuvre et suivi
Activité 5: IEC + Application des lois | 5.1. Réunion des membres de bureau Association Sohisika | RFT | x | x | x | x | x
5.2. Sensibilisation par village avec les autorités et gendarmerie
5.3. Suivi des infractions
OBJECTIF 2 : Partie de foret brulée ayant > 1000 pieds de plantes ligneuses autochtones par ha et Canopée des especes autochtones superpose 90% de l'aire infestée par desmodium
JUSTIFICATION: eviter la perte des espèces, l'entrée des espèces envahissante et l'entrée des feux
INDICATEURS: nombre et taille des plantes ligneuses autochtones par unité de surface
Activité 6: Inventaire des espèces rares et Propagation de plants de plantes indigènes pour la restauration de forêts | 6.1. Identifier les espèces cibles | ARO, FRA | x | x | x | x | x
6.2. Renforcement de capacité (visite échange, formation …)
6.3. Collectes d'échantillons de semences d'espèces avec voucher
6.4. Propagation des plants - 7.500 par an
6.5. Propagation de 200 plantules dans les grands pots
Activité 7: Restauration de la zone "Desmodium" | 7.1. Nettoyage les layons | ARO | x | x | x | x | x
7.2. Plantation des jeunes plantes
7.3. Maintient des layons
7.4. Régarnissage des plantules
Activite 8: Restauration de zone "forêt brulée" | 8.1. Nettoyage des fougères et coupes deTephrosia dans des espaces de 4m x 4m | ARO | x | x | x | x | x | 22.1198
8.2. Plantation des jeunes plantes à un espacement de 1 m
8.3. Contrôle des repousses de fougères
8.4. Entretien des plantules
Activité 9: Restauration zone "crête" | 9.1. Collectes des semences d'espèces pionnières | ARO | x | x | x | x | x
9.2. Nettoyage des herbes entre les rangées de Tephrosia - en commençant par les lignes les plus proches du pare-feux
9.3. Semer des graines d'espèces pionnières dans la zone défrichée
9.4. Evaluation de l'experience
Activité 10: Nettoyer autour des jeunes arbres et arbustes qui poussent dans la savane | Nettoyage des herbes autour des tiges de plantes ligneuses poussant dans la savane | ARO | x | x | x | x | x
OBJECTIF 3 : aucune perte d'espèce autochtone dans l'AP
JUSTIFICATION: pour avoir un ecosystème en bonne santé
INDICATEURS: nombre des espèces inventoriées
Activité 11: Partenariats avec les proprietaires des fragments aux alentours | 11.1. Inventaires des fragments aux alentours | FRA | x | x | x | x | x
11.2. Réunion d'organisation
11.3. Réunion avec les propriétaires de fragments
11.4. Visite et inventaires de la faune et de la flore des fragments
11.5. Activité de soutien à la conservation des fragments
Activité 12: Renforcement des especes rares | 12.1. Identification par inventaire des espèces rares | FRA | x | x | x | x | x
12.2. Propagation des espèces rares
12.3. Plantation des espèces rares
12.4. Suivi des espèces rares plantées

## SOCIALE
PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ANKAFOBE
MISSION: MITAHIRY NY VAVOLOMBELON'NY ALAN'I TAMPOKETSA MIARAKA AMY HARENA VOAJANAHARY MANADANJA AO AMINY MBA HO TOMBOTSOAN'NY MPONINA ENY IFOTONY SY NY FIRENENA
RELATIONS SOCIALES
OBJECTIF 1 : 70% de la population des 4 villages engagées pour la conservation de l'AP
JUSTIFICATION: projet de conservation non viable sans engagement de la communauté locale
INDICATEURS: nombre de personne engagée dans les activités du projet, appréciation de la communauté du projet
OUTCOME ATTENDUS: 70% de la population des 4 villages engagées
Activités | Sous Acticités | Donateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Activité 1: Promotion de l'Agroforesterie dynamique | 1.1. SUIVI DES ACTIVITES DE L'AGROFORESTERIE DYNAMIQUE | NF |  | x | x | x | x
1.1.1. Soutenir les activités des paysans pilotes
1.1.2. Encourager les échanges entre les paysans pilotes
COMPLEMENTARY ACTIVITIES SUSTAINING PILOT FARMERS/ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES SOUTENIR LES AGRICULTEURS PILOTES
| 1.2. Apiculture | NF |  | x
1.2.1. Achats de matériels
1.2.2. Foramtion
| 1.3. Enrichissement de la forêt | NF |  | x | x | x | x
1.3.1. nventaire des espèces rares, menacées et utilisées
1.3.2. Production de plants autochtones en pépinière à proximité des parcelles DAF
| 1.4. Formation sur la gestion de la production | NF |  | x
| 1.5. Suivi, évaluation de toutes les activités par MBG | NF |  | x | x | x | x
Activité 2 : Ecotourisme et maintien des infrastructues locales | 2.1. Entretien des infrastructures | VOI | x | x | x | x | x
2.2. Développement de protocle pour l'utilisation de fonds
Activité 3 : Assurer l'équité d'accès au travail / Main d'œuvre | 3.1. Réunion pour développer un protocole de transparence | RFT | x | x | x | x | x
3.2. Suivi de la transparence (méthode de recrutement)
3.3. Renforcement de la capacité de la vie associative
3.4. Suivi périodique (bonne gouvernance, bailleurs, ..)

## DIR ET GESTION
PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ANKAFOBE
MISSION: MITAHIRY NY VAVOLOMBELON'NY ALAN'I TAMPOKETSA MIARAKA AMY HARENA VOAJANAHARY MANADANJA AO AMINY MBA HO TOMBOTSOAN'NY MPONINA ENY IFOTONY SY NY FIRENENA
DIRECTION ET GESTION
OBJECTIF 1.: la faune et la flore paysage Ankafobe sont bien connues par rapport aux autres aires protégées malgaches.
JUSTIFICATION: justifier la conservation du site et identifier les SOCs du paysage
INDICATEURS: état des inventaires
Activités | Sous Acticités | Donateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Activité 1: Inventaire botanique | 1.1. Formation d'un botaniste local | NF & FRA | x | x | x | x | x
1.2. Inventaire des fragments de forêt et liste des espèces rares et des espèces utilisées
1.3. Production des plants des espèces autochtones en pépinière
1.4. Conservation et partenariat avec les propriétaires de fragments
Activité 2: Inventaire faunistique | 2.1. Annonce et recrutement d'un zoologue | RFT | x | x | x
2.2. Inventaire faunistique (hérpetofaunes, Mammifères)
2.3. Rapport et réstitution des résultats
OBJECTIF 2.: La prise de décision s'appuie sur une connaissance objective des progrès et sur les contributions de l'ensemble des parties prenantes.
JUSTIFICATION: une direction efficace nécessite une bonne connaissance des progrès et la contribution de toute la diversité des parties prenantes
INDICATEURS: disponibilité des indicateurs de résultats et d'impact et utilisation de ces indicateurs par tous les acteurs dans la définition du travail
Activite 3 : Suivi (observations sur le terrain et indicateurs) | 3.1. Suivi sur site des indicateurs, suivi des espèces cibles, données météorologiques, fixe-photos | FRA, NF & RFT | x | x | x | x | x
3.2. Suivi sur site par MBG Tana
3.3. Atelier d'orientation àTana avec équipe MBG
Activite 4 : Suivi et evaluation par MBG siège |  | RFT & NF | x | x | x | x | x
Activite 5 : Suvi et validation PTA VOI SOHISIKA | 5.1. Réunion de validation des membres VOI | RFT | x | x | x | x | x
5.2. Suivi PTA par les membres de VOI
5.3. Communication entre membres de VOI et équipe de mis en oeuvre sur site
5.4. Réunion d'élaboration/validation PTA propres VOI
Activite 6 : Orinetation et cadrage PTA par COS | 6.1. Réunion et visite de terrain validation membres COS | RFT | x | x | x | x | x
6.2. Réunion et visite sur terrain validation membres SAPM
6.3. Réunion Ankazobe avec les partenaires locaux
OBJECTIF 3.: la structure de gestion fonctionne de manière professionnelle et attire les donateurs
JUSTIFICATION: une bonne gouvernance et une gestion efficace sont nécessaires pour un travail efficace
INDICATEURS: audit des processus de gestion
Activité 7: Le personnel de MBG sur site applique un manuel de procédure basé sur les principes de bonne gouvernance | 7.1. Mission à Tanà pour rapportage technique et financier (mensuel) | RFT | x | x | x | x | x
7.2. Traitement à Ankazobe parle chef de site des documents et des pièces du rapports
7.3. Prise et envoi à Tana des preuves des activités par les responsables des activités ( Photos - coordoonnes - cartes)
7.4. Elaboration d'agenda journalier /reponsable activité (pour rapportage)
Activite 8: VOI applique un manuel de procédure basé sur les principes de bonne gouvernance | 8.1. Réunion de membre de bureau pour organisation de travail hebdomadaire | RFT | x | x | x | x | x
8.2. Réunion de restitution annuelle tous les membres
8.3. Réunion membres bureau pour recrutement des nouveau membres
8.4. Réunion membres de bureau pour contrôle du financier du tresorier
8.5. Contrôle banque à Ankazobe par le commisaire au compte
Activité 9: Rapports techniques et financiers envoyés aux donateurs à temps | 9.1. Elaboration de rapport de chaque responsable sur le terrain à Ankafobe | RFT | x | x | x | x | x
9.2. Elaboration de rapport à Ankafobe par le chef de site (agenda journalier individuel validés- visite à Tana menseul de chef de site- traitement de rapports par superviseur )
9.3. Contrôle financier interne par MBG Tana
9.4. Audit externe
Activité 10: Recherche de nouveaux donateurs et autres partenaires |  | RFT | x | x | x | x | x
Activite 11 : Fonctionnement site, communication et coordination (entre equipe Ankafobe et MBG ) | 11.1. Réunion équipe Ankafobe MBG à Tana | RFT | x | x | x | x | x
11.2. Communication entre les membres de mis en œuvres sur le terrain

## RESUME
PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ANKAFOBE
MISSION: MITAHIRY NY VAVOLOMBELON'NY ALAN'I TAMPOKETSA MIARAKA AMY HARENA VOAJANAHARY MANADANJA AO AMINY MBA HO TOMBOTSOAN'NY MPONINA ENY IFOTONY SY NY FIRENENA
VOLET | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
CONSERVATION | 47522718.4 | 51489177.74 | 45307967.364 | 51727167.8154 | 53401822.4854
RELATION SOCIAL | 66810250 | 82028875 | 81407250 | 74956928.75 | 74284108.25
DIRECTION ET GESTION | 68653349.052 | 74505499.3122 | 73321529.1129 | 73437939.7102 | 66333262.8312
MONTANT GENERAL | 182986317.452 | 208023552.0522 | 200036746.4769 | 200122036.2756 | 194019193.5667
TOTAL GENERAL POUR CHAQUE PROJET
PROJET | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023
| SOUS TOTAL | FRAIS DE GESTION MBG (7,5%) | SOUS TOTAL | FRAIS DE GESTION MBG (7,5%) | SOUS TOTAL | FRAIS DE GESTION MBG (7,5%) | SOUS TOTAL | FRAIS DE GESTION MBG (7,5%) | SOUS TOTAL | FRAIS DE GESTION MBG (7,5%)
ARO | 18346352 | 1375976.4 | 18283487.2 | 1371261.54 | 20920225.92 | 1569016.944 | 21679664.512 | 1625974.8384 | 24894076.3632 | 1867055.7272
NATURE FUND | 22357569.56 | 1676817.717 | 66752326.516 | 5006424.4887 | 50692759.1676 | 3801956.9376 | 59150035.0844 | 4436252.6313 | 47897800.5928 | 3592335.0445
FRANKLINIA | 16324557 | 1224341.775 | 17407012.7 | 1305525.9525 | 11282713.97 | 846203.5478 | 12510810.367 | 938310.7775 | 13505673.9037 | 1012925.5428
RAIN FOREST TRUST | 56819453 |  | 58396556.9 |  | 62074474.99 |  | 68272799.815 |  | 70595131.9425
TOURISME | 4140000 |  | 1430000 |  | 5009400 |  | 1730300 |  | 6061374
SOUS TOTAL ANNUEL | 117987931.56 | 4277135.892 | 162269383.316 | 7683211.9812 | 149979574.0476 | 6217177.4293 | 163343609.7784 | 7000538.2473 | 162954056.8022 | 6472316.3145
TOTAL GENERAL (incluant les frais de gestion de MBG) | 122265067.452 |  | 169952595.2972 |  | 156196751.4769 |  | 170344148.0256 |  | 169426373.1167